## 刘家琪
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 100% | 完成
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  | 2019-07-02 | 50% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 100% | 完成
| 线路类型管理 | 2019-06-27 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 100% | 完成
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 100% | 完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 100% | 完成

## 张绍龄
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 完成
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 100% | 完成
| 线路类型管理 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 100% | 完成
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 80% | 未完成 | 修改出错
| 团购信息管理 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 100% | 完成

## 常冬
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 100% | 完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 100% | 完成
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 80% | 未完成 | 管理员登录
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 40% | 未完成 | 跳转有问题
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 40% | 未完成 | jsp页面未完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-07-02 | 30% | 未完成 | 信息还在填写

## 孙海
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 |  | 2019-07-02 | 40% | 未完成 | 登录跳转出错
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 | 20% | 未完成 | 在做管理员登录
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 60% | 未完成 | 显示的jsp页面未完成
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 100% | 已完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-07-02 | 60% | 未完成 | 运行为空

## 洪凯佳
进度控制表-旅游网的设计与实现
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 完成
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  | 2019-07-02 | 50% | 未完成 | action和jsp没写完
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 完成
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 90% | 未完成 | update没写完
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 90% | 未完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-07-02 | 70% | 未完成 | jsp没写完

## 胡家瀚
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 100% | 已完成
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 100% | 已完成
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 100% | 已完成
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 100% | 已完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-07-02 | 100% | 已完成

## 张帆
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 |  | 2019-07-02 | 60% | 未完成 | 用户注册，用户登录
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 90% | 未完成 | 一点小细节
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 | 30% | 未完成 | 管路员注册，管理员登录
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 80% | 未完成 | 线路修改有问题
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 80% | 未完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-07-02 | 100% | 已完成

## 刘杰
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 |  | 2019-07-02 | 50% | 未完成 | 用户登录，用户注册
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 | 50% | 未完成 | 管路员登录和注册
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 80% | 未完成 | 增加完成大部分
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 70% | 未完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-07-02 | 100% | 已完成

## 南志维
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 已完成
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 |  | 2019-07-02 | 60% | 未完成 | 用户注册登录
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  | 2019-07-02 | 70% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 |  | 2019-07-02 | 30% | 未完成 | 管理员登录注册
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 80% | 未完成 | 线路有问题
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  | 2019-07-02 | 80% | 未完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  | 2019-06-27 | 100% | 完成

## 舒小广
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
数据库 | 表 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 100% | 已完成 | 数据库表创建无问题，新学会了唯一键的创建
整体框架 | 框架 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 已完成 | 基本理清了框架的搭建与引用数据库表导包及其他应用问题
前台 | 用户管理 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 2019-06-25 | 100% | 已完成
| 旅游产品展示 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成
| 团购 | 2019-06-29 |  |  | 0% | 未完成
| 购物车 | 2019-07-02 |  |  | 0% | 未完成
| 订单 | 2019-07-03 |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员管理 | 2019-06-25 | 2019-06-29 | 2019-06-28 | 80% | 未完成
| 线路类型管理 | 2019-06-27 |  | 2019-07-02 | 50% | 未完成
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成
| 团购信息管理 | 2019-06-30 |  |  | 0% | 未完成