## 濮盛奇
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 注册、登录页面 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 未完成
| 主页面 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 20% | 未完成
| 线路详情 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 购物车页面 |  |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员登录页面 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 未完成
| 后台管理主页面 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 20% | 未完成
| 旅游线路管理 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 40% | 未完成
| 团购信息管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 线路类型管理 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 功能优化 |  |  |  | 0% | 未完成

## 刘梦阳
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 注册、登录页面 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 100% | 已完成
| 主页面 |  |  |  | 20% | 未完成
| 线路详情 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 购物车页面 |  |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员登录页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 后台管理主页面 |  |  |  | 20% | 未完成
| 旅游线路管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购信息管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 线路类型管理 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 功能优化 |  |  |  | 0% | 未完成

## 董昌学
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 注册、登录页面 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 100% | 完成
| 主页面 |  |  |  | 50% | 未完成
| 线路详情 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 购物车页面 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 60% | 未完成
后台 | 管理员登录页面 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 100% | 完成
| 后台管理主页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 旅游线路管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购信息管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 线路类型管理 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 功能优化 |  |  |  | 0% | 未完成

## 王宗泉
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 注册、登录页面 |  |  |  | 100% | 未完成
| 主页面 |  |  |  | 60% | 未完成
| 线路详情 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 购物车页面 |  |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员登录页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 后台管理主页面 |  |  |  | 20% | 未完成
| 旅游线路管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购信息管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 线路类型管理 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 功能优化 |  |  |  | 0% | 未完成

## 袁澳庆
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 注册、登录页面 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 100% | 未完成
| 主页面 |  |  | 2019-06-28 | 80% | 未完成
| 线路详情 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 购物车页面 |  |  | 2019-06-28 | 60% | 未完成
后台 | 管理员登录页面 |  |  | 2019-06-27 | 80% | 未完成
| 后台管理主页面 |  |  | 2019-06-28 | 60% | 未完成
| 旅游线路管理 |  |  | 2019-06-28 | 20% | 未完成
| 团购信息管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 线路类型管理 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 功能优化 |  |  |  | 0% | 未完成

## 朱天锋
进度控制表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 注册、登录页面 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 未完成
| 主页面 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 20% | 未完成
| 线路详情 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 购物车页面 |  |  |  | 0% | 未完成
后台 | 管理员登录页面 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 未完成
| 后台管理主页面 |  |  |  | 0% | 未完成
| 旅游线路管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 团购信息管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 线路类型管理 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 | 功能优化 |  |  |  | 0% | 未完成