## 梁卫鸿
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-登录 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 | 2019-06-23 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成 | 404，映射错误（以解决）
| 首页-加入购物车功能的实现 | 2019-06-23 |  | 21:00 | 0% | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 未完成
| 管理员-退出 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 |  |  |  |  | 已完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 已完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 未完成 | 上传图片没思路，本来26号实现，结果花了两天
| 管理员-查询旅游路线 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 罗凤海
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-登录 | 2019-06-23 |  | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-加入购物车功能的实现 | 2019-06-26 |  | 21:00 | 40% | 未完成
| 首页-结算功能的实现 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 50% | 未完成
| 境内游-查询 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境内游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境外游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 热门游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 团购游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 | 2019-06-26 |  | 21:00 | 50% | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 21:00 | 60% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 张坤立
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-登录 | 2019-06-23 |  | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-加入购物车功能的实现 | 2019-06-26 |  | 21:00 | 40% | 未完成
| 首页-结算功能的实现 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 50% | 未完成
| 境内游-查询 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 70% | 未完成
| 境内游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境外游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 热门游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 团购游-超链接的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 | 2019-06-25 |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 徐锦涛
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 | 2019/6.24 | 2019-06-24 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-登录 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-加入购物车功能的实现 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-结算功能的实现 | 2109-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境内游-查询 | 2109-06-27 |  | 21:00 | 60% | 未完成
| 境内游-超链接的实现 | 2109-06-27 | 2109-06-27 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 | 2109-06-27 | 2109-06-27 | 21:00 | 100% | 已完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 管理员-添加旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 70% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 70% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 马清阳
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 21:00 | 100% | 已完成 | 唯一键不知道如何设置（已解决）
普通用户 | 首页-查询所有 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-登录 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完 成
| 首页-注册 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-加入购物车功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成 | 跳转出现问题（已解决）
| 管理员-退出 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 | 2019-06-27 |  |  | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 | 2019-06-26 |  | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 | 2019-06-27 |  |  | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 孙凡舒
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-登录 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-注册 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-超链接功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-加入购物车功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-退出 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 程俊杰
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-登录 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-加入购物车功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 张文旺
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 21:00 | 50% | 已完成
| 首页-登录 | 2019-06-22 | 2019-06-24 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 |  |  |  |  | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-加入购物车功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-退出 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 熊和亮
进度表-旅游网的设计与实现 | [7 empty] | 进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注 | 整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成 |  | 准备工作 | 数据库建立 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 21点 | 100% | 未完成 | 外键未设
普通用户 | 首页-查询所有 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 需求分析说明书 |  |  |  | 0% | 未完成
| 首页-登录 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 系统设计说明书（含数据库词典） |  |  |  | 0% | 未完成 | 没什么问题
| 首页-注册 |  |  |  |  | 未完成 |  | 前台 | 登录界面 |  |  |  | 0% | 未完成 | 图片加载不出来（已解决）
| 首页-超链接功能的实现 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 主页面界面 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 21点 | 100% | 未完成
| 首页-加入购物车功能的实现 |  |  |  |  | 未完成 |  | 后台 | 登录功能的实现 |  |  |  | 0% | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 主页面的头部功能的实现 |  |  |  | 0% | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 主页面的中部功能的实现 |  |  |  | 0% | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 主页面的尾功能的实现 |  |  |  | 0% | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成 |  |  | 管理员登录与普通员工登录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成 |  | 后期优化 | 优化几个模块的功能 |  |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-退出 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成

## 华柳盛
进度表-旅游网的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 21:00 | 100% | 已完成
普通用户 | 首页-查询所有 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-登录 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-注册 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 首页-超链接功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-加入购物车功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 首页-结算功能的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-查询 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境内游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 境外游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 热门游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-超链接的实现 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-加入购物车 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-结算功能 |  |  |  |  | 未完成
| 团购游-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-删除 |  |  |  |  | 未完成
| 购物车-下单 |  |  |  |  | 未完成
| 填写订单 |  |  |  |  | 未完成
| 确认订单 |  |  |  |  | 未完成
| 结算 |  |  |  |  | 未完成
管理员 | 管理员-登录 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 21:00 | 100% | 已完成
| 管理员-退出 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 21:00 | 100% | 未完成
| 管理员-添加旅游路线类型 | 2019-06-27 |  | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线类型-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-添加旅游路线 | 2019-06-27 |  | 21:00 | 50% | 未完成
| 管理员-查询旅游路线 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-查询旅游路线-分页 |  |  |  |  | 未完成
| 管理员-修改旅游路线类型 |  |  |  |  | 未完成
后期优化 | [5 empty] | 未完成