## 樊志强
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 参数管理 | 2019.07.02 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 员工管理 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 90% | 完成
| 工资管理 | 2019.07.05 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
店长 | 员工考勤 | 2019.06.25 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
员工 | 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
权限管理 | 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
后期优化 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 80% | 未完成

## 陈安琪
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 参数管理 | 2019.07.02 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 员工管理 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 90% | 完成
| 工资管理 | 2019.07.05 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
店长 | 员工考勤 | 2019.06.25 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
员工 | 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
权限管理 | 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
后期优化 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 80% | 未完成

## 陆二帅
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 | 2019.06.29 | 2019.06.29 | 100% | 完成
| 参数管理 | 2019.07.02 | 2019.06.30 | 2019.06.30 | 100% | 完成
| 员工管理 | 2019.07.03 | 2019.06.29 | 2019.06.29 | 100% | 完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 | 2019.06.28 | 2019.06.28 | 100% | 完成
| 工资管理 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 100% | 完成
店长 | 员工考勤 | 2019.06.25 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
员工 | 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
权限管理 | 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
后期优化 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成

## 白宜阳
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 参数管理 | 2019.07.02 | 2019.7.1 | 2019.7.3 | 100% | 完成
| 员工管理 | 2019.07.03 |  |  | 0% | 未完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 | 2019.6.30 | 2019.6.30 | 80% | 未完成
| 工资管理 | 2019.07.05 |  |  | 0% | 未完成
店长 | 员工考勤 | 2019.06.25 | 2019.6.29 | 2019.6.29 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.6.29 | 2019.6.29 | 100% | 完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
员工 | 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
权限管理 | 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
后期优化 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 |  |  | 0% | 未完成

## 王岩
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 参数管理 | 2019.07.02 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 100% | 完成
| 员工管理 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 80% | 未完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 | 2019.06.30 | 2019.06.30 | 100% | 完成
| 工资管理 | 2019.06.26 | 2019.06.30 | 2019.06.30 | 100% | 完成
| 员工考勤 | 2019.06.25 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 100% | 完成
店长 | 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
员工 | 工资查询 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
权限管理 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 50% | 未完成
后期优化

## 彭清强
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 |  |  | 0% | 未完成
| 参数管理 | 2019.07.02 |  |  | 0% | 未完成
| 员工管理 | 2019.07.03 |  |  | 0% | 未完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 |  |  | 0% | 未完成
| 工资管理 | 2019.07.05 |  |  | 0% | 未完成
店长 | 员工考勤 | 2019.06.25 |  |  | 0% | 未完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
员工 | 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 2019.06.25 | 100% | 完成
| 员工信息管理 | 2019.06.25 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 100% | 完成
| 角色管理 | 2019.06.26 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 100% | 完成
| 权限管理 | 2019.06.26 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 100% | 完成
| 员工补贴记录管理 | 2019.06.27 |  |  | 0% | 完成
| 员工奖项记录管理 | 2019.06.27 |  |  | 0% | 未完成
权限管理 | 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | 70% | 未完成
后期优化 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 |  |  | 0% | 未完成

## 李祥
进度控制表-工资管理系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
管理员 | 系统管理 | 2019.6.29 |  |  | 0% | 未完成
| 参数管理 | 2019.07.02 |  |  | 0% | 未完成
| 员工管理 | 2019.07.03 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 80% | 未完成
| 员工考勤 | 2019.07.04 |  |  | 0% | 未完成
| 工资管理 | 2019.07.05 |  |  | 0% | 未完成
店长 | 员工考勤 | 2019.06.25 |  |  | 0% | 未完成
| 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 100% | 完成
员工 | 用户登录 | 2019.06.25 | 2019.06.26 | 2019.06.26 | 100% | 完成
| 员工信息管理 | 2019.06.25 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | 60% | 未完成
| 角色管理 | 2019.06.26 |  |  | 0% | 未完成
| 权限管理 | 2019.06.26 |  |  | 0% | 未完成
| 员工补贴记录管理 | 2019.06.27 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
| 员工奖项记录管理 | 2019.06.27 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 100% | 完成
权限管理 | 三种身份的不同操作权限 | 没具体完成时间，过程中有思路进行操作，2019.06.27进行统一讨论 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | 60% | 未完成 | 修改密码
后期优化 | 对系统和界面的优化 | 一直到项目完成那天 |  |  | 0% | 未完成