## 李星
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-06-24 | 2019/6/ | 2019-06-24 | 60% | 未完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 注册管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 完成注册
| 账号管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 修改密码
| 员工信息显示 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成 | 查询所有员工并显示
后台 | 员工信息查询 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成 | 查询员工工资
| 界面优化 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成 | 无
后期优化 | 代码注释 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充

## 杨鼎
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-06-24 | 2019/6/ | 2019-06-24 | 65% | 未完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 注册管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 完成注册
| 账号管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 修改密码
| 员工信息显示 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成 | 查询所有员工并显示
后台 | 员工信息查询 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成 | 查询员工工资
| 界面优化 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成 | 无
后期优化 | 代码注释 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充

## 张丽琴
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 100% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 注册管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 完成注册
| 账号管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 修改密码
| 员工信息显示 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成 | 查询所有员工并显示
后台 | 员工信息查询 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成 | 查询员工工资
| 界面优化 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成 | 无
后期优化 | 代码注释 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充

## 陈冉
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-06-24 | 2019/6/ |  | 0% | 未完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 注册管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 完成注册
| 账号管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 修改密码
| 员工信息显示 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成 | 查询所有员工并显示
后台 | 员工信息查询 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成 | 查询员工工资
| 界面优化 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成 | 无
后期优化 | 代码注释 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充

## 陈绍基
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-06-24 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 100% | 完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 注册管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 完成注册
| 账号管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 修改密码
| 员工信息显示 | 2019-06-25 | 2019/6/ | 2019-06-25 | 0% | 未完成 | 员工信息显示已完成，第二部操作
后台 | 员工信息查询 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成 | 查询员工工资
| 登录拦截 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 员工等级不同，可操作的不同
| 界面优化 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成 | 无
后期优化 | 代码注释 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充

## 徐灿
进度控制表-文件共享系统的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
前台 | 登录管理 | 2019-06-24 | 2019/6/ |  | 0% | 未完成 | 建立数据库，并且把登录完成
| 注册管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 完成注册
| 账号管理 | 2019-06-24 |  |  | 0% | 未完成 | 修改密码
| 员工信息显示 | 2019-06-25 |  |  | 0% | 未完成 | 查询所有员工并显示
后台 | 员工信息查询 | 2019-06-26 |  |  | 0% | 未完成 | 查询员工工资
| 界面优化 | 2019-06-27 |  |  | 0% | 未完成 | 无
后期优化 | 代码注释 | 2019-06-28 |  |  | 0% | 未完成 | ！！！编码一定要加注释，否则后期自己改都很麻烦，周末两天要进行优化测试以及一些功能的补充